莫拉克颱風災後縣（市）地政事務所辦公廳舍及設備毀損復建經費審查及補助作業要點
一、內政部（以下簡稱本部）為建立莫拉克颱風災後縣（市）地政事務所辦公廳舍及設備毀損復建經費之審查及補助機制，以期有效並加速推動重建工作，特訂定本要點。

二、本要點適用對象為依莫拉克颱風災後重建特別條例（以下簡稱重建條例）編列特別預算辦理之縣（市）地政事務所辦公廳舍及設備毀損復建作業。

三、縣（市）政府及地政事務所於災害發生後應即進行勘查，儘速展開規劃設計先期工作，並由縣（市）政府彙整轄內各地政事務所提報之辦公廳舍及設備復建需求，經審查確認後，提報復建工作計畫書(格式如附件)報本部審查。

縣（市）政府提報之復建工作計畫書，以恢復設施功能為主體，並作完整合理及效益性評估，不得有重複提報、虛報及浮報情形。

四、莫拉克颱風災後縣(市)地政事務所辦公廳舍及設備毀損復建工作計畫及經費之審查工作，由本部統籌辦理之。
五、審查作業，依下列程序辦理：

（一）本部收到各縣（市）政府提報之工作計畫書時，得先進行現地勘查作業。

（二）審查作業以本權責相符、審查從速、手續從簡之原則辦理。各縣（市）政府提報地政事務所辦公廳舍緊急搶救、修繕工程及設備、電腦系統之復建經費，由本部地政司審查；工程經費達公告金額新臺幣一百萬元以上者，並由本部營建署協助審查。
（三）前款審查意見經本部召開審議會議審議後，將結果函復提報之縣（市）政府。

（四）相關規定作業期限，由本部依個案實際情況定之。

六、地政事務所辦公廳舍及設備毀損復建經費審查原則如下：

（一）復建工作以行政院公告莫拉克颱風災區範圍為限。

（二）復建工作以因地制宜，在安全之原則下，應以恢復其原有功能為目的並作完整之規劃。
（三）復建工作經費之補助，應本撙節原則辦理。
七、復建工作計畫之推動及管控機制相關作業，除依莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點規定辦理外，並配合下列事項：
（一)計畫核定後，應填列工作執行期程經費分配表，並於每月五日前將上月執行情形報本部備查。

（二）受補助縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核工程品質及施工進度。

（三）為瞭解計畫執行情形，本部得隨時派員實地督導，受補助縣（市）政府及執行機關應配合辦理。

（四）本部得不定期召開控管會議檢討執行成效，對執行進度落後，無法於計畫時程內完成者，本部得調整補助項目及對象。

（五）經核定補助之計畫因故需變更或無法執行者，受補助縣（市）政府應即函報本部為必要之處理，除經本部同意外，不得任意調整或移撥。

八、縣（市）政府年度所需經費，如因時間緊迫無法納入年度預算時，得依重建條例第六條第三項以代收代付方式執行，並依莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點第六點第二款規定辦理請款及核銷：

（一）工作計畫核定後，依照計畫總經費先行撥付百分之三十。

（二）工作計畫所屬標案決標金額占計畫資本門預算百分之七十以上，再撥付計畫總經費百分之五十。（累計撥付百分之八十）

（三）工作計畫完成（指計畫所屬工程標案列屬本方案預算額度已執行完成、及財物、勞務標案或其他工作均已完成），再撥付剩餘百分之二十。（累計撥付百分之百）

（四）工程、財物、勞務或其他工作結算後如有賸餘，應繳還本部。

（五）以代收代付方式執行者，縣(市)政府應先函報本部同意，本部再報請審計部同意免送審支出原始憑證並存放於縣(市)政府。
（六）縣(市)政府同意將各項支出原始憑證存放執行機關就地審計者，應依審計法施行細則第二十五條規定，先函報審計機關同意。

附件
（因應莫拉克風災搶救及復建計畫書）

﹝主辦機關﹞

﹝計畫名稱﹞

中華民國　　　年　　　月　　　日

一、計畫名稱：

二、中央主管機關：

三、計畫性質：(災害補助　(緊急搶救　(復建工程　(其他　

四、計畫期程：

五、計畫緣起：（含災損情形分析）

六、計畫目標：

七、計畫內容：（含執行策略及方法、分年工作項目及實施地點等）

八、經費需求：（含各工作項目所對應之分年經費需求）

九、營運管理：

十、預期效益及評估指標：

十一、有關機關配合事項：

十二、辦理機關聯絡窗口：

十三、中長程個案計畫自評檢核表。

十四、其他有關事項。
中長程個案計畫自評檢核表

	檢視項目
	內　容　重　點
(內容是否依下列原則撰擬)
	主辦機關
	主管機關
	備註

	
	
	是
	否
	是
	否
	

	1、計畫書格式
	(1)計畫內容應含括項目(「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第6點、第14點)
	
	
	
	
	

	
	(2)延續性計畫應辦理前期計畫執行成效評估，並提出總結評估報告(「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第15點)
	
	
	
	
	

	2、民間參與可行性評估
	「促進民間參與公共建設法」第3條
	
	
	
	
	

	3、經濟效益評估
	研提選擇及替代方案之成本效益分析報告(「預算法」第34條)
	
	
	
	
	

	4、財源籌措及資金運用
	(1)經費需求合理性(經費估算依據如單價、數量等計算內容)
	　　　
	 
	
	
	

	
	(2)經費負擔原則
a.中央主辦計畫：中央主管相關法令規定
b.補助型計畫：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法
	
	
	
	
	

	
	(3)年度預算之安排及能量估算：所需經費能否於中程歲出概算額度內容納加以檢討，如無法納編者，須檢附以前年度預算執行、檢討不經濟支出等經費審查之相關文件。
	
	
	
	
	

	
	(4)經資比1：2（「政府公共建設計畫先期作業實施要點」）
	
	
	
	
	

	5、人力運用
	(1)能否運用現有人力辦理
	
	
	
	
	

	
	(2)擬請增人力者，須檢附下列資料：
  a.現有人力運用情形
  b.計畫結束後，請增人力之處理原則
	
	
	
	
	

	6、營運管理計畫
	務實及合理性(能否落實營運)
	
	
	
	
	

	7、土地取得費用原則
	(1)能否優先使用公有土地
	
	
	
	
	

	
	(2)補助型計畫：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條
	
	
	
	
	

	
	(3)公共建設計畫：行政院所屬各機關相關辦理重要公共設計畫土地取得經費審查注意事項
	
	
	
	
	

	8、環境影響分析
(環境政策評估)
	是否須辦理環境影響評估
(環境影響評估法)
	
	
	
	
	

	9、性別影響評估
	「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第6點
	
	
	
	
	


主辦機關核章：承辦人　　　　　       單位主管　　　　    　　首長






PAGE  
1

